## Hoja1
Etapas | Dias
| Inicia | Termina
Actividades \ Dias | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | Responsable
Elaboracion de la Base de datos | [11 empty] | Alejandro de Jesus Zazueta Peñuelas | bar: 2015-07-06 to 2015-07-07
|  | Inicia | [6 empty] | Termina
Backend | [11 empty] | Jorge Luis Lopez Payan | bar: 2015-07-07 to 2015-07-10
Frontend | [11 empty] | Manuel Alejandro Verdugo Perez | bar: 2015-07-07 to 2015-07-10
[9 empty] | Inicia |  | Termina
Pruebas | [11 empty] | Victor Alain Torrecillas Camacho y Hector Eduardo Garcia Mata
| Inicia | [9 empty] | Termina
Documentacion | [11 empty] | Juan Pablo Bracamontes Astorga y Alejandro de Jesus Zazueta Peñuelas | bar: 2015-07-06 to 2015-07-10